**Príloha č.6 - Monitorovacia správa – príklad**

*Tabuľková časť – Príklad v zmysle aktuálnej Metodiky na vypracovanie PHSR obce*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monitorovacia správa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Úroveň prvku stratégie** | **Opis prvkov stratégie** | **Plánovaný termín realizácie** | **Ukazovateľ výstupu** | | | **Počiatočná hodnota ukazovateľa** | **Plánovaná hodnota ukazovateľa** | **Skutočná hodnota ukazovateľa** | | **Rozpočet obce**  ***od do*** | | | **Externé zdroje**  ***od do*** | | **Realizácia aktivít *od do* a plán na obdobie od do \*** | |
| Cieľ 2 | Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve – Priorita 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opatrenie 2.1 | Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve pre rôzne cieľové skupiny – rodičia, deti, pedagógovia, riaditelia | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 2.1.1 | Zvýšiť počet odborníkov v psychologickom a špeciálnom- pedagogickom poradenstve pre potreby školstva | 2012- 2015 | | počet odborníkov | | 1 | 3 | | 2 | | 18 000,00 | 0 | |  | |
| A. 2.1.2 | Vytvoriť systém podpory tvorby a realizácie veľkých projektov v školstve | 2012 | | Počet projektov | | 2 | 6 | | 5 | | 0 | 35 000,00 | |  | |
| A. 2.1.3 | Posilniť systém poradenstva v oblasti riadenia škôl a školských zariadení | 2013 | | |  |  |  | |  | | 0 | 0 | | - | | |

*Textová časť – Príklad v zmysle aktuálnej Metodiky na vypracovanie PHSR obce*

**\*Opis realizácie aktivít a plán na obdobie od .... do ....**

A. 2.1.1 Zvýšiť počet odborníkov v psychologickom a špeciálnom- pedagogickom poradenstve pre potreby školstva

V rozpočte na rok 2012 je plánovaná suma 6000 € pre každú ZŠ, čo znamená polovičný úväzok pre špeciálneho pedagóga v každej ZŠ. ZŠ zriadia tieto pozície od septembra 2012 a vytvoria dohodu o zdieľaní pozícií.

**Plán 2012**: do rozpočtu na rok 2013 naplánovať financie pre 3 miesta školských psychológov pre ZŠ.

A. 2.1.2 Vytvoriť systém podpory tvorby a realizácie veľkých projektov v školstve

V rozpočte pre školstvo sú plánované financie na väčšie projekty a spoluúčasť na projektoch (35 000 €). Ďalšie financie na tento účel sú v rozpočte mesta. V roku 2012 bol udelený súhlas k finančnej spoluúčasti mesta v sume 1 320 € pre 8 MŠ, ktoré podali žiadosti o financovanie z grantov v sume 26 400 €. Žiadosti sú v súčasnosti v procese posudzovania.

**Plán 2012:** v rozpočte na rok 2013 zvýšiť sumu na projekty v rozpočte pre školstvo v sume 70 000 € (vytvoriť aj vlastný projekt).